# DOCUMENTO DE ESTIMACIÓN Y CARTA GANTT

## Proyecto: Sistema de Administración y Control de Bodega (Versión MVP)

Este documento presenta la estimación funcional, distribución de horas (HH) y plan de actividades, para el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) en un plazo ajustado de 4 semanas.

## 1. Matriz de Estimación de Esfuerzo (HH)

A continuación se desglosan las horas requeridas aplicando el criterio de evaluación solicitado: Análisis + Desarrollo + Pruebas + Correcciones = Total.

| ID / Fase | Actividad Principal | HH Análisis | HH Desarrollo | HH Pruebas | HH Correcciones | HH Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis | Modelo BD (DER) simplificado | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2. Maestros | Config. Administrador (CRUDs) | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 |
| 3. Ingresos | Formulario Recepción/Almac. | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 |
| 4. Kardex | Registro mov. (Back-end) | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 |
| 5. Inventario | Vista stock actual disponible | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| 6. Despacho | Formulario salida y descuento | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 |
| 7. Pruebas | Ciclo completo y correcciones | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 8. Implem. | Despliegue y entrega MVP | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | - | 20 | 42 | 17 | 11 | 90 HH |

## 2. Cronograma de Ejecución (Carta Gantt)

La ejecución está distribuida en un calendario de 4 semanas asumiendo una carga de trabajo en modalidad Part-Time (~22.5 horas semanales).

| ID Fase | Dependencias | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis/Diseño | - | X |  |  |  |
| 2. Seg. y Maestros | 1 | X |  |  |  |
| 3. Ingresos | 2 |  | X |  |  |
| 4. Kardex | 1 |  | X |  |  |
| 5. Inventario | 3, 4 |  |  | X |  |
| 6. Despacho | 5 |  |  | X |  |
| 7. Pruebas | Todas |  |  |  | X |
| 8. Implementación | 7 |  |  |  | X |

## 3. Notas y Supuestos del Proyecto

- Alcance MVP: El enfoque del primer mes será 100% transaccional, garantizando el flujo principal de ingreso, almacenamiento y despacho.

- Herramientas Técnicas: Para optimizar tiempos, se utilizará Python (Django/FastAPI), apoyándose en herramientas nativas de administración para resolver rápidamente la Fase 4 (Maestros).

- Tiempos y Disponibilidad: La estimación de 90 HH totales se ajusta a un ritmo de desarrollo compatible con otras labores (aprox. 22.5 horas/semana).

- Automatización Kardex: Se implementarán triggers/signals a nivel de backend para automatizar la escritura del historial de movimientos, evitando el desarrollo de una interfaz compleja.

- Exclusiones (Fase 2): Módulos como devoluciones de clientes/proveedores, ajustes de inventario físico, dashboards valorizados y auditoría avanzada serán documentados como "Opcionales / Fase 2" y excluidos de este ciclo de 4 semanas.